## EFFORT ESTIMATION
EFFORT ESTIMATION
WBS | Name | Task Duration | Effort Estimate (in hours)
|  |  | Jayesh P | William D | Manav G | Kunal H | Bhanu P
NHT-1 | NutriScope Health Tracker | 51 days | 296.247 | 281.0065 | 281.6035 | 304.001 | 286.679
NHT-1.1 | Initiation | 3 days | 8.4645 | 4.8055 | 8.892 | 8.208 | 10.6875
NHT-1.1.1 | Create Project Charter | 3 days | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 4.104 | 4.617
NHT-1.1.2 | Create Business Case | 3 days | 4.3605 | 1.3 | 4.104 | 0.2565 | 0.2565
NHT-1.1.3 | Create and Sign Team Contract | 1 day | 1.71 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368
NHT-1.1.4 | Create Project Vision | 3 days | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 4.3605
NHT-1.1.5 | Identify Crucial Stakeholders | 1 day | 0.342 | 0.0855 | 1.368 | 1.4535 | 0.0855
NHT-1.2 | Planning | 25 days | 135.331 | 91.813 | 84.8805 | 92.64 | 64.201
NHT-1.2.1 | Define Requirements | 7 days | 15.741 | 18.533 | 25.9905 | 15.7 | 12.486
NHT-1.2.1.1 | Gather and Prioritize User Needs | 4 days | 3.448 | 14.654 | 7 | 0.862 | 0.9
NHT-1.2.1.2 | Market Analysis | 3 days | 0.6465 | 0.6465 | 5 | 4.8 | 0.6
NHT-1.2.1.3 | Competitor Research | 3 days | 0.6465 | 0.6465 | 10.9905 | 5 | 2.586
NHT-1.2.1.4 | Determine Requirements Categories (Functional, NF, etc) | 3 days | 11 | 2.586 | 3 | 8.4045 | 8.4
NHT-1.2.2 | Design Artifacts | 19 days | 60.99 | 20.14 | 49.31 | 67.36 | 38.31
NHT-1.2.2.1 | Construct Wireframes | 11 days | 14.63 | 2.09 | 2.09 | 12.54 | 12.5
NHT-1.2.2.2 | Create Mockups for UI/UX Visualization | 10 days | 8.36 | 2.09 | 30.5 | 22.9 | 2.09
NHT-1.2.2.3 | Design a Scalable Architecture | 8 days | 28.88 | 1.52 | 10.64 | 6.08 | 6.08
NHT-1.2.2.4 | Design a Modular Codebase Structure | 8 days | 6.08 | 1.52 | 1.52 | 22.8 | 14.6
NHT-1.2.2.5 | Obtain stakeholder approval and feedback related to prototype | 4 days | 3.04 | 12.92 | 4.56 | 3.04 | 3.04
NHT-1.2.3 | Documentation and Estimates | 5 days | 7.6 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4
NHT-1.2.3.1 | Schedule and Cost Baseline | 5 days | 7.6 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4
NHT-1.2.4 | Research and Procurement | 7 days | 51 | 47.94 | 9.18 | 9.18 | 13.005
NHT-1.2.4.1 | Research and Procure Software for Enhanced Encryption and an IDS | 5 days | 12.75 | 11.475 | 4.4625 | 4.4625 | 8.2875
NHT-1.2.4.2 | Research and Contract a Cybersecurity Firm | 5 days | 10.2 | 10.2 | 1.9125 | 1.9125 | 1.9125
NHT-1.2.4.3 | Research and Procure a CRM System | 5 days | 10.2 | 10.2 | 1.9125 | 1.9125 | 1.9125
NHT-1.2.4.4 | Negotiation for an Upgraded Cloud Services Package | 7 days | 17.85 | 16.065 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8925
NHT-1.3 | Execution | 34 days | 55.4545 | 87.614 | 61.119 | 80.319 | 83.839
NHT-1.3.1 | Development | 16 days | 37.12 | 70.4 | 55.04 | 74.24 | 77.76
NHT-1.3.1.1 | Implement Features According to Requirements and Design | 16 days | 8.96 | 6.4 | 19.2 | 24.32 | 16.32
NHT-1.3.1.2 | Develop the Mobile Application Software | 16 days | 8.96 | 24.32 | 5.12 | 19.2 | 19.2
NHT-1.3.1.3 | Develop the Backend Software | 16 days | 8.96 | 24.32 | 1.28 | 8.96 | 8.96
NHT-1.3.1.4 | Develop Third Party API and Wearable Device Integration | 16 days | 1.28 | 6.4 | 24.32 | 16.64 | 16.64
NHT-1.3.1.5 | Integrate the mockups with relevant API functionality | 16 days | 8.96 | 8.96 | 5.12 | 5.12 | 16.64
NHT-1.3.2 | Deploy CRM System and Ensure Compatibility | 7 days | 7.1995 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114
NHT-1.3.3 | Upgrade Cloud Services Package | 11 days | 11.135 | 13.1 | 1.965 | 1.965 | 1.965
NHT-1.4 | Monitoring/Controlling | 16 days | 66.587 | 86 | 110.358 | 112.99 | 111.5975
NHT-1.4.1 | Testing and Quality Assurance | 11 days | 64.087 | 83.5 | 78.258 | 76.89 | 83.2975
NHT-1.4.1.1 | Unit Testing | 11 days | 21.79 | 16.7 | 19.2225 | 21.7855 | 16.6595
NHT-1.4.1.2 | Integration Testing | 11 days | 19.23 | 16.7 | 16.7 | 19.2225 | 16.6595
NHT-1.4.1.3 | User Acceptance Testing | 11 days | 20.504 | 16.7 | 16.7 | 16.6595 | 16.6595
NHT-1.4.1.4 | Other Tests for Non-functional Characteristics | 11 days | 1.2815 | 16.7 | 3.85 | 2.563 | 16.6595
NHT-1.4.1.5 | Generate Test Reports | 11 days | 1.2815 | 16.7 | 21.7855 | 16.6595 | 16.6595
NHT-1.4.2 | Deployment and Launch | 4 days | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5
NHT-1.4.2.1 | Create CI/CD Pipelines | 4 days | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5
NHT-1.4.3 | Prepare App Store Listings | 6 days | 0.6 | 0.6 | 11.4 | 7.8 | 7.8
NHT-1.4.4 | Create Marketing Materials | 6 days | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 11.4 | 0.6
NHT-1.4.5 | Prepare User Manuals and Training Materials | 16 days | 0.8 | 0.8 | 13.6 | 10.4 | 10.4
NHT-1.5 | Closure | 6 days | 30.41 | 10.774 | 16.354 | 9.844 | 16.354
NHT-1.5.1 | Post Launch Support and Maintenance | 6 days | 30.41 | 10.774 | 16.354 | 9.844 | 16.354
NHT-1.5.1.1 | Prioritized Support, Troubleshooting, and Updates After Launch | 6 days | 8.835 | 0.465 | 6.045 | 6.045 | 6.045
NHT-1.5.1.2 | Observe User Engagement Metrics | 6 days | 7.905 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 6.975
NHT-1.5.1.3 | Observe Application Health | 6 days | 1.395 | 6.975 | 6.975 | 0.465 | 0.465
NHT-1.5.1.4 | IDS Maintenance | 6 days | 1.395 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
NHT-1.5.1.5 | Security Audits | 1 day | 1.55 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425
NHT-1.5.1.6 | Customer Support Hiring and Onboarding | 6 days | 9.33 | 0.4665 | 0.4665 | 0.4665 | 0.4665